## Report
No. Rev. | Tipo Rev. | Prog./ Adic. | Clave Prog. | Instancia | Justificación | Área a revisar | Descripción | Objetivo | Semana Prog. de |  | Total Semanas |  | Periodo de revisión |  | Auditoría Precedente | Muestra | Universo | Riesgos | Cuadrante
[9 empty] | Inicio | Término | Revisión | Hombre | Inicio | Fin
1 | Auditoría | P | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | DGs de Supervisión de la CNBV (Proceso de Supervisión, Autorizaciones y Sanciones) | Evaluar que el control interno establecido en las áreas sustantivas de la CNBV respecto a los procesos de la supervisión, autorizaciones y sanciones de las Vicepresidencias de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y B, Banca de Desarrollo y Finanzas Populares y Supervisión Bursátil; asi como la alineación con la Dirección General de Métodos y Procesos de Supervisión ; la coordinación con las Direcciones Generales de Autorizaciones al Sistema Financiero y de Autorizaciones Especializadas y la Dirección General de Delitos y Sanciones; además de la interacción con las áreas soporte de las Vicepresidencias Técnica y de Supervisión de Procesos Preventivos, se haya efectuado de conformidad con el marco legal aplicable y que los resultados hayan sido debidamente informados. | Verificar el cumplimiento de los procesos de supervisión, autorizaciones y sanciones de las Vicepresidencias de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y B, Banca de Desarrollo y Finanzas Populares y Supervisión Bursátil; asi como la alineación con la Dirección General de Métodos y Procesos de Supervisión; la coordinación con las Direcciones Generales de Autorizaciones al Sistema Financiero y de Autorizaciones Especializadas y la Dirección General de Delitos y Sanciones; además de la interacción con las áreas soporte de las Vicepresidencias Técnica y de Supervisión de Procesos Preventivos, conforme al marco legal aplicable y que los resultados hayan sido informados. | 1 | 26 | 26 | 193 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0/0 | Se determinará en la auditoría. | 100% | 1.2, 1.3, 1.2 Supervisores beneficiados a traves de acuerdos con entidades supervisadas. 1.3 Autorizaciones otorgadas en forma deficiente. 1.5 Denuncias de captacion irregular por entidades no autorizadas atendida inoportunamente. 1.6 on para prevenir operaciones ilicitas realizada inadecuada o inoportunamente. 2.2 Informacion incorrecta de emisoras bursatiles detectada inoportunamente. 2.3 Proyectos de regulacin y supervisin interrumpidos y/o cancelados sin justificaciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n. 3.2 Marco Norma | 1
2 | Seguimiento | P | 500 | OIC | CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO | Áreas involucradas (seguimiento) | Dar seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el OIC en la CNBV y otras entidades fiscalizadoras. | Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las auditorías sean atendidas en tiempo y forma. | 12 | 13 | 2 | 18 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 18/2013 | 100% | 100%
3 | Seguimiento | P | 500 | OIC | CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO | Áreas involucradas (seguimiento) | Dar seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el OIC en la CNBV y otras entidades fiscalizadoras. | Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las auditorías sean atendidas en tiempo y forma. | 25 | 26 | 2 | 17 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2/2013 | 100% | 100%
4 | Auditoría | P | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | DG de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y B (Proceso de Supervisión) | Evaluar que los procesos de visitas de inspección en materia de prevención de lavado de dinero, atención de consultas jurídicas, de solicitudes y análisis de información, verificación de cumplimiento del envío de reportes, suspensión de operaciones y de contratos, abstención de nuevas operaciones, clausura y cancelación de registro a centros cambiarios y transmisores de dinero, atención de requerimientos de autoridad y validación jurídica de oficios de firma mancomunada, se efectuaron oportunamente y de conformidad con el marco legal aplicable, comprobando que los resultados hayan sido informados. | Verificar el cumplimiento de los procesos de visitas de inspección en materia de prevención de lavado de dinero, atención de consultas jurídicas, de solicitudes y análisis de información, verificación de cumplimiento del envío de reportes, suspensión de operaciones y de contratos, abstención de nuevas operaciones, clausura y cancelación de registro a centros cambiarios y transmisores de dinero, atención de requerimientos de autoridad y validación jurídica de oficios de firma mancomunada, conforme al marco legal aplicable y que los resultados hayan sido informados. | 27 | 39 | 13 | 24 | 2012-06-01 | 2013-12-31 | 9/2012 | Se determinará en la auditoría. | 100% | 1.6, 2.3 1.6 SupervisiÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n para prevenir operaciones ilicitas realizada inadecuada o inoportunamente. 2.3 Proyectos de regulaciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n y supervisiÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n interrumpidos y/o cancelados sin justificaciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n. 3.2 Marco Normativo aplicado inadecuadamente en procesos sustantivos y de soporte. 4.3 Multas y sanciones aplicadas e impuestas inoportunamente. 4.4 SupervisiÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n a entidades ejecutada de manera insuficiente, heterogÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â©nea o discrecional. 4.7 Proceso de supervisiÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n soportado o documentado insuficiente o inadecuadamente. 4.11 Sanciones impuestas que no inhiben conductas infr | 1
5 | Auditoría | P | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | DG de Visitas de Investigación (Proceso de Soporte Legal) | Evaluar que los procesos de visitas de inspección con carácter de investigación y en la suspensión de operaciones, suspensión de contratos y abstención de nuevas operaciones, clausura y cancelación de registro a centros cambiarios y transmisores de dinero, se efecturaron de conformidad con el marco legal aplicable, comprobando que los resultados hayan sido informados. | Verificar el cumplimiento de los procesos de visitas de inspección con carácter de investigación y en la suspensión de operaciones, suspensión de contratos y abstención de nuevas operaciones, clausura y cancelación de registro a centros cambiarios y transmisores de dinero, conforme al marco legal aplicable y que los resultados hayan sido informados. | 27 | 39 | 13 | 24 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0/0 | Se determinará en la auditoría. | 100% | 1.5, 3.2, 1.5 Denuncias de captaciÃ³n irregular por entidades no autorizadas atendida inoportunamente. 3.2 Marco Normativo aplicado inadecuadamente en procesos sustantivos y de soporte. 4.3 Multas y sanciones aplicadas e impuestas inoportunamente. 4.4 SupervisiÃ³n a entidades ejecutada de manera insuficiente, heterogÃ©nea o discrecional. 4.7 Proceso de supervisiÃ³n soportado o documentado insuficiente o inadecuadamente. 4.11 Sanciones impuestas que no inhiben conductas infractoras graves o recurrentes. 4.12 Informes de resultados de supervision notificados discrecionalmente. 4.14 Recoleccion de informacion recibida inoportuna, incompleta, inexacta e ineficientemente. | 1
6 | Auditoría | P | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | DG de Normatividad (Proceso Soporte Legal) | Evaluar que los procesos de anteproyecto de iniciativa de ley o decretos de reformas de ley y la emisión de normatividad referente a las disposiciones y resoluciones bancarias, no bancarias y bursátiles en la CNBV se lleven a cabo en tiempo y forma. | Verificar el cumplimiento de los procesos de anteproyecto de iniciativa de ley o decretos de reformas de ley y la emisión de normatividad referente a las disposiciones y resoluciones bancarias, no bancarias y bursátiles en la CNBV. | 27 | 39 | 13 | 24 | 2013-01-01 | 2014-06-30 | 0/0 | Se determinará en la muestra. | 100% | 2.3, 3.1 2.3 Proyectos de regulaciÃ³n y supervisiÃ³n interrumpidos y/o cancelados sin justificaciÃ³n. 3.1 Criterios normativos publicados inoportunamente. | 3
7 | Auditoría | P | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | DG de Desarrollo Regulatorio (Proceso de Regulacion) | Evaluar que los procesos referentes a consultas en materia de regulación contable, de auditoria externa y de regulación prudencial, y de autorizaciones de conceptos y/o niveles y registros contables especiales, así como el desarrollo de proyectos regulatorios se lleven a cabo en tiempo y forma. | Verificar el cumplimiento de los procesos referentes a consultas en materia de regulación contable, de auditoria externa y de regulación prudencial, y de autorizaciones de conceptos y/o niveles y registros contables especiales, así como el desarrollo de proyectos regulatorios. | 27 | 39 | 13 | 24 | 2013-01-01 | 2014-06-30 | 0/0 | Se determinará en la muestra. | 100% | 2.3, 3.1 2.3 Proyectos de regulaciÃ³n y supervisiÃ³n interrumpidos y/o cancelados sin justificaciÃ³n. 3.1 Criterios normativos publicados inoportunamente. | 3
8 | Seguimiento | P | 500 | OIC | CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO | Áreas involucradas | Dar seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el OIC en la CNBV y otras entidades fiscalizadoras. | Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las auditorías sean atendidas en tiempo y forma. | 38 | 39 | 2 | 17 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 3/2013 | 100% | 100%
9 | Auditoría | P | 370 | OIC | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | DG de Organización y Recursos Humanos (Fideicomisos) | Evaluar la autorización y registro de los fideicomisos constituidos por la CNBV; asimismo, que su operación se realice de acuerdo a la normatividad emitida para tales efectos. Los fondos considerados en esta auditoría son: 1.-Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Confianza de la CNBV. 2.-Fondo para la Asistencia y Defensa Legal de los Miembros de la Junta de Gobierno de la CNBV que no sean Servidores Públicos de esta, así como de los interventores y personal auxiliar al cual los propios interventores le otorguen poderes porque sea necesario para el desempeño de sus funciones. 3.-Fideicomiso para el pago de la gratificación por antig&uuml;edad a los trabajadores de base de la CNBV después de 15 años ininterrumpidos (Fondo de Reserva para el Retiro). | Verificar la autorización y registro otorgados por la SHCP a los fideicomisos constituidos por la CNBV; así mismo, comprobar que las operaciones realizadas se apeguen a lo señalado en las "Reglas Generales de Operación" de los mismos y a la normatividad vigente que les aplica. | 40 | 50 | 11 | 48 | 2013-01-01 | 2014-09-30 | 3/2011 | Se determinará en la muestra. | 100% | 4.9 4.9 Recursos financieros y materiales de la CNBV ejercidos y/o utilizados inadecuadamente. | 2
10 | Auditoría | P | 350 | OIC | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | DG de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales (Viáticos y Pasajes) | Evaluar que las dotaciones y comprobaciones de viáticos y pasajes nacionales e internacionales requeridos para el desempeño de comisiones oficiales, se apeguen al marco legal vigente que le es aplicable, así como el soporte documental correspondiente. | Verificar el cumplimento al marco normativo aplicable a los viáticos y pasajes requeridos por el personal de la CNBV, comprobando que exista la documentación soporte correspondiente. | 40 | 50 | 11 | 48 | 2013-01-01 | 2014-09-30 | 8/2010 | Se determinará en la muestra | 100% | 4.9 4.9 Recursos financieros y materiales de la CNBV ejercidos y/o utilizados inadecuadamente. | 2
11 | Seguimiento | P | 500 | OIC | CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO | Áreas involucradas | Dar seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el OIC en la CNBV y otras entidades fiscalizadoras. | Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las auditorías sean atendidas en tiempo y forma. | 49 | 50 | 2 | 17 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 8/2014 | 100% | 100%
12 | Auditoría | A | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección General de Organización y Recursos Humanos | Evaluar el correcto funcionamiento del Sistema Integral de Recursos Humanos y que otorgue un servicio automatizado, confiable, eficiente y efectivo, que corresponda a las necesidades de todos y cada uno de los servicios proporcionados la Dirección General de Organización y Recursos Humanos al personal de la CNBV | Verificar que el Sistema Integral de Recursos Humanos haya y esté otorgando un servicio automatizado, confiable, eficiente y efectivo, que corresponda a las necesidades de los servicios que proporciona la Dirección General de Organización y Recursos Humanos al personal de la CNBV | 19 | 27 | 9 | 12 | 2011-09-01 | 2014-05-30 | Ninguna | Se determinará en la auditoría | 100% | 4.9 4.9 Recursos financieros y materiales de la CNBV ejercidos y/o utilizados inadecuadamente. | 2
13 | Auditoría | A | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección General de Delitos y Sanciones (Proceso Legal, regulatorio y sanciones) | Evaluar el control interno, el apego a la normatividad y políticas aplicables en el Proceso de imposición de multas y sanciones; así como revisar el aprovechamiento y adecuado empleo de los recursos con que cuenta la CNBV en relación a dicho proceso. | Verificar y evaluar el desempeño, logro de objetivos y el cumplimiento de la normatividad y políticas aplicables en el Proceso de aplicación e imposición de multas y sanciones, comprobando que exista la documentación soporte correspondiente. | 27 | 39 | 13 | 25 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 07/11 | Se determinará en la auditoría | 100% | 1.2, 1.3, 1.2 Supervisores beneficiados a traves de acuerdos con entidades supervisadas. 1.3 Autorizaciones otorgadas en forma deficiente. 1.5 Denuncias de captacion irregular por entidades no autorizadas atendida inoportunamente. 1.6 on para prevenir operaciones ilicitas realizada inadecuada o inoportunamente. 2.2 Informacion incorrecta de emisoras bursatiles detectada inoportunamente. 2.3 Proyectos de regulacin y supervisin interrumpidos y/o cancelados sin justificaciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n. 3.2 Marco Norma | 1
14 | Auditoría | A | 700 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección General de Atención a Autoridades (Proceso Legal) | Evaluar el control interno de los procesos de aseguramiento y desbloqueo de cuentas y que los requerimientos de información presentados por las autoridades Judiciales, Hacendarias y Administrativas cumplan con los requisitos legales correspondientes, se atiendan en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos de información suficiente para su trámite, en apego a los secretos bancario y bursátil comprobando que dicha información no se utilice o filtre de manera inadecuadal . | Verificar el control interno y el debido cumplimiento del marco normativo en la atención de aseguramientos, desbloqueos de cuentas y requerimientos de información provenientes de autoridades judiciales, hacendarias y administrativas, comprobando que exista la adecuada integración de los actos relacionados con dicho proceso. | 40 | 50 | 11 | 23 | 2013-01-01 | 2014-09-30 | 06/11 | Se determinará en la auditoría | 100 | 1.2, 1.3, 1.2 Supervisores beneficiados a traves de acuerdos con entidades supervisadas. 1.3 Autorizaciones otorgadas en forma deficiente. 1.5 Denuncias de captacion irregular por entidades no autorizadas atendida inoportunamente. 1.6 on para prevenir operaciones ilicitas realizada inadecuada o inoportunamente. 2.2 Informacion incorrecta de emisoras bursatiles detectada inoportunamente. 2.3 Proyectos de regulacin y supervisin interrumpidos y/o cancelados sin justificaciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n. 3.2 Marco Norma | 1
15 | Auditoría | A | 210 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales (Adquisiciones) | Evaluar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados en el Organismo, se hayan realizado con base en criterios de racionalidad y máximo aprovechamiento, verificando el cumplimiento al decreto de austeridad, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionadas con la misma, sus respectivos reglamentos, así como el apego a los manuales de aplicación general correspondientes. | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados en la CNBV, se hayan realizado con base en criterios de racionalidad y máximo aprovechamiento, comprobando el estricto apego a la normatividad aplicable. | 40 | 50 | 11 | 23 | 2013-01-01 | 2014-09-30 | 07/13 | Se determinará en la auditoría | 100 | 4.9 4.9 Recursos financieros y materiales de la CNBV ejercidos y/o utilizados inadecuadamente. | 2
16 | Auditoría | A | 350 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales (Presupuesto) | Evaluar que la programación, el control y registro presupuestal de los ingresos y egresos, se realice e informen los avances y modificaciones a niveles superiores y autoridades correspondientes, así como el apego al Manual Administrativo de Aplicación General de Recursos Financieros y demás normatividad aplicable. | Verificar que se realice el control y registro presupuestal de los ingresos y egresos, se informen los avances y modificaciones a niveles superiores y autoridades correspondientes, así como el apego al Manual Administrativo de Aplicación General de Recursos Financieros y demás normatividad aplicable. | 40 | 50 | 11 | 23 | 2014-01-01 | 2014-09-01 | ninguna | Se determinará en la auditoría | 100% | 4.9 4.9 Recursos financieros y materiales de la CNBV ejercidos y/o utilizados inadecuadamente. | 2